«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

в МБОУ «ООШ с. Синенькие»

ОСНОВНЫЕ «ШАГИ» (этапы)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» МБОУ «ООШ с. Синенькие»

«Дорожная карта» - локальный акт, определяющий модель последовательности и содержание действий по введению нового ФГОС на ступени основного общего образования

ЦЕЛЬ разработки и реализации «Дорожной карты»: приведение образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования

Объект моделирования: образовательная система МБОУ «ООШ с. Синенькие»

Содержание деятельности по реализации 1 шага

ЦЕЛЬ ЭТАПА: создание структурных подразделений (Координационного совета и Рабочей группы) для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА: сопровождается изменением в организационной структуре управления школой.

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное обеспечение ознакомления всех участников образовательного процесса с содержанием, условиями введения нового ФГОС ООО | 1.Организация изучения ФГОС ООО всеми педагогическими работниками гимназии | Май-сентябрь 2012 г. | Администрация, руководители МО |
|  |  | 2.Формирование и обновление банка нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих процесс внедрения ФГОС ООО | Постоянно | Директор, заместители директора |
|  |  | 3.Подготовка методических (информационных, мультимедийных, иных материалов) материалов для работы с педагогами, учащимися, родителями по содержанию ФГОС основного общего образования | Сентябрь- декабрь 2012 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО, классные руководители |
|  |  | 4.Размещение и обновление информации о деятельности МБОУ ООШ по введению ФГОС ООО в школьных СМИ, на сайте школы | Постоянно 2012-2014 гг. | Заместитель директора по УВР, ответственный за работу школьного сайта |
|  |  | 5.Проведение заседаний Совета школы, родительских собраний по темам, связанным с введением ФГОС ООО. | По плану | Директор, классные руководители. |
| 2 | Организационное обеспечение реализации 1 шага Создание Координационного совета и Рабочей группы по внедрению ФГОС ООО в МБОУ «ООШ с.Синенькие» | 1.Утверждение Положения о Координационном совете и Рабочей группе по разработке программы изменений и дополнений образовательной системы МБОУ ООШ в связи с введением ФГОС ООО | Ноябрь 2012 г. | Директор, педагогический совет |
|  |  | 2. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной ступени школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО: | Декабрь 2012 г. |  |
|  |  | 3.Создание Рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов (психолог, социальный педагог, медицинский работник) с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Декабрь 2012 г. |  |
| 3 | Мониторинг уровня готовности педагогов основной ступени обучения, к внедрению ФГОС ООО | 1.Анкетирование. 2.Индивидуальные собеседования с учителями на предмет выявления имеющихся затруднений по вопросу введения ФГОС ООО | Декабрь 2012 г., май 2013 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |

Содержание деятельности по реализации 2 шага.

ЦЕЛЬ ЭТАПА Определение  изменений и дополнений, которые необходимо внести в образовательную систему МБОУ «ООШ с.Синенькие», разработка единичных проектов изменений, необходимых для приведения ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС основного общего образования

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА: осуществляется выявление степени соответствия (разработанности, готовности) всех компонентов образовательной системы школы относительно критериев, разработанных Министерством образования и науки (фактически – в % или с указанием планируемого срока выполнения)

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение Определение степени соответствия нормативно-правовой базы МБОУ ООШ требованиям ФГОС ООО | Осуществление сравнительного анализа и определение степени разработанности нормативно-правовой базы школы для успешного введения ФГОС ООО (заседания Координационного совета и Рабочей группы, совещания при директоре, ШМО) | Сентябрь-декабрь 2012 г. | Директор, члены Координац. совета, рук. МО |
| 2 | Информационное обеспечение 2 шага Определение степени эффективности существующего в школе информационного обеспечения требованиям ФГОС ООО | Осуществление оценки существующего информационного обеспечения образовательного процесса (Анкетирование учащихся, родителей, педагогов на предмет выявления степени удовлетворенности существующей системой информационного обеспечения образовательного процесса в МБОУ ООШ и имеющихся пожеланий) | Октябрь - декабрь 2012 г. | Администрация, классные руководители |
| 3. | Организационное обеспечение 2 шага Определение соответствия модели организации образовательного процесса на ступени основной школы требованиям, предъявляемым ФГОС ООО | Анализ и самооценка эффективности действующей модели организации образовательного процесса на ступени основной школы для успешной реализации требований ФГОС ООО ( Заседания МС, Рабочей группы, Координационного совета, совещания при директоре) | Ноябрь - декабрь 2012 г. | Администрация, члены Координационного совета, руководители МО |
| 4 | Определение соответствия действующего УП требованиям ФГОС ООО | Изучение нового УП, определение возможностей школы для наиболее полной реализации требований ФГОС ООО (Работа Рабочей группы) | Декабрь 2012 г. | Заместитель директора по УВР |
| 5 | Определение степени соответствия основных блоков и разделов действующей образовательной программы МБОУ ООШ требованиям к структуре основной образовательной программы основного общего образования | Изучение содержания требований к структуре и содержанию Основной образовательной программы основного общего образования, сравнительный анализ действующей образовательной программы школы и примерной ООП ООО (Заседания Координационного совета, Рабочей группы, индивидуальная и групповая работа педагогов) | Сентябрь-декабрь 2012 г. | Члены Координационного совета, Рабочей группы, руководители МО |
| 6 | Определение степени соответствия используемых в основной школе УМК (программ, учебников, учебных пособий) требованиями ФГОС ООО | Анализ используемых на ступени основного общего образования школы УМК на предмет их соответствия требованиям ФГОС ООО, знакомство с новыми УМК с целью определения наиболее эффективных для реализации требований ФГОС ООО (работа микрогрупп педагогов основной школы) | Октябрь-декабрь 2012 г. | Руководители МО основного общего образования |
| 7 | Определение степени соответствия существующей в школе воспитательной системы требованиям ФГОС ООО | 1.Анализ уровня воспитанности обучающихся на ступени основной школы; 2.Анкетирование учащихся, педагогов, родителей на предмет выяснения степени удовлетворенности качеством воспитательной работы в школе (заседания МС, Рабочей группы, классных руководителей) | Октябрь - декабрь 2012 г. | Руководители МО, заместитель директора по УВР, классные руководители, |
| 8 | Определение степени соответствия существующей в школе модели организации внеурочной деятельности требованиям ФГОС ООО | Анализ эффективности существующих форм организации дополнительного образования школы на ступени основной школы (анкеты, собеседования с учащимися, родителями, руководителями объединений ДО) | Сентябрь -декабрь 2012 г. | Заместитель директора по УВР, классные руководители. |
| 9 | Научно-методическое обеспечение 2 шага Определение соответствия модели методической службы школы требованиям ФГОС ООО | 1.Анкетирование педагогов, индивидуальные собеседования на предмет выявления степени удовлетворенности работой методической службы 2. Заседания ШМО, МС | Октябрь - декабрь 2012 г. | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
| 10 | Кадровое обеспечение 2 шага Определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих на ступени основной школы, требованиям ФГОС ООО | 1.Анкетирование педагогов, индивидуальные собеседования 2.Посещение уроков и мероприятий 3.Изучение индивидуальных запросов педагогов | Октябрь - декабрь 2012 г. | Администрация, Руководители МО |
| 11 | Финансово-экономическое обеспечение 2 шага Определение степени соответствия учебно-материальной базы школы минимальным требованиям к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | 1.Изучение требований к материально-техническому и учебному оснащению образовательного процесса на ступени основного общего образования. 2.Анализ и оценка состояния материальной базы МБОУ ООШ -смотры учебных кабинетов. - ШМО -заседания Рабочей группы, Координационного совета. | Сентябрь - декабрь 2012 г. | Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, заведующая школьной библиотекой |

Содержание деятельности по реализации 3 шага

ЦЕЛЬ ЭТАПА: Определение направлений модернизации (конкретизации) образовательной модели школы с тем, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой новыми стандартами основного общего образования

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА:  разрабатываются рекомендации, перечни, направления изменений во всех подразделениях и структурах образовательной системы школы для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС ООО

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение 3 шага Определение направлений модернизации нормативно-правового обеспечения процесса введения ФГОС ООО | Разработка рекомендаций для администрации школы по разработке локальных актов, должностных инструкций и пр. с целью приведения нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (Заседания Рабочей группы, Координационного совета, педсовет) | Декабрь - февраль 2013 г. | Члены Координационного совета, Рабочей группы, Директор |
|  | Информационное обеспечение 3 шага Информирование участников образовательного процесса и представителей общественности о содержании проектируемых изменений в образовательной системе школы в связи с введениям ФГОС ООО | 1.Размещение информации о предполагаемых изменениях во всех структурах образовательной системы школы на информационных стендах, на школьном сайте школы (Работа с ученическим и родительским активом, родительские собрания, конференции, круглые столы) | постоянно | Директор, ответственный за информационные стенды, ответственный за работу школьного сайта, классные руководители |
|  | Организационное обеспечение 3 шага Формирование перечня необходимых изменений и дополнений, которые необходимо внести в модель организации образовательного процесса на ступени основной школы в соответствии с требованиями, предъявляемым ФГОС ООО | 1.Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса; 2.Проектирование модели организации внеурочной, проектной, профориентационной деятельности обучающихся; 3. Определение направлений, по которым необходимо использование сетевого взаимодействия с различными учреждениями и ОУ, условий привлечения специалистов извне. (заседания Координационного совета, Рабочей группы; «Круглый стол»; индивидуальная работа с педагогами) | Январь - март 2013 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Определение изменений, которые необходимо внести в УП в соответствии требованиями ФГОС ООО. | 1.Анализ ресурсов МБОУ СОШ, вариантов использования возможностей учреждений дополнительного образования района, города для реализации требований нового УП. 2.Разработка проекта нового УП для ступени основной школы (Заседания Рабочей группы, Координационного совета, совещания) | Март 2013 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Определение основных блоков и разделов действующей Образовательной программы МБОУ ООШ, в которые необходимо внести изменения и дополнения. | Изучение содержания примерной Основной образовательной программы основного общего образования (Заседания Координационного совета, Рабочей группы, индивидуальная и групповая работа педагогов) | Январь - февраль 2013 г. | Члены Координационного совета, Рабочей группы, руководители МО |
|  | Определение УМК (программ, учебников, пособий), приемлемых для использования в образовательном процессе школы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования МБОУ ООШ . | Разработка предложений по комплектованию перечня УМК, которые следует применять в условиях реализации ФГОС ООО (работа микрогупп педагогов-предметников, ШМО) | До марта 2013 г. | Учителя-предметники, работающие на ступени осн. общ.образ. |
|  | Определение изменений, которые необходимо внести в модель организации внеурочной деятельности школы на ступени основного общего образования. | Разработка проекта новой модели организации внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего образования с учетом возможностей школы, ее традиций | Февраль-март 2013 г. | Администрация, педагоги, руководители объединений ДО |
|  | Научно-методическое обеспечение 3 шага Определение изменений, которые необходимо внести в структуру деятельность методической службы школы в связи с введением ФГОС ООО | Разработка новой модели методической службы школы (заседания кафедр, ШМО, МС) | Январь - март 2013 г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования школы | 1.Подготовка и обсуждение разделов ООП ООО 2.Подготовка и обсуждение проекта программы в целом (заседания Рабочей группы, Координационного совета, микрогупп, МС) | Январь - март 2013 г. | Зам. директора по УВР, педагоги |
|  | Разработка проекта методического плана по обеспечению введения ФГОС ООО | Заседания МО, МС | Январь - март 2013 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Кадровое обеспечение 3 шага Определение направлений повышения квалификации педагогических работников гимназии | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников по программам, связанным с введением ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Финансово-экономическое обеспечение 3 шага Определение изменений и дополнений, которые необходимо осуществить для пополнения и модернизации учебно-материальной базы школы в соответствии с минимальными требованиями к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | Разработка плана пополнения и модернизации учебно-материальной базы основной ступени школы в соответствии с минимальными требованиями к оснащению УВП в условиях введения ФГОС ООО | Ноябрь-декабрь 2012 г. | Директор Синькова И.В.., зам. директора по УВР, зав. шк. библиотекой |
|  | Расчёт расходов на реализацию запланированных изменений инфраструктуры и системы оплаты работников МБОУ ООШ в условиях реализации ФГОС ООО | Разработка плана расходов на реализацию запланированных изменений инфраструктуры и системы оплаты работников | Январь 2013 г. | Директор Синькова И.В. |

Содержание деятельности по реализации 4 шага

ЦЕЛЬ ЭТАПА: разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основной ступени, обеспечение  реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА: определяется полный состав действий, необходимых для реализации единичных проектов, составляются планы-графики единичных проектов, осуществляется модернизация образовательной системы школы.

| № п/п | Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение 4 шага Приведение действующей нормативно-правовой базы МБОУ ООШ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 1.Внесение дополнений в нормативные документы: в должностные инструкции педагогических работников: заместителей по УВР, курирующих основную школу; учителей-предметников; классных руководителей; в Положение о порядке установления надбавок и доплат работникам МБОУ ООШ в Положение о контрольно-регулирующей деятельности; в Положение о портфолио учащегося; в Положение о дополнительном образовании в МБОУ ООШ (заседания Рабочей группы, Координационного совета; педсовет) | Февраль - апрель 2013 г. | Директор , Заместитель директора по УВР |
| 2 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ | 1.Обсуждение и утверждение: нового рабочего учебного плана; программ отдельных учебных предметов; программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программ внеурочной деятельности; междисциплинарных программ; (заседания Рабочей группы, Координационного совета, педсовет, ) | Март 2013 г. | Члены Рабочей группы, Координационного совета, педагоги основной школы |
|  |  | 2.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь- 2013 г. | Учителя-предметники. |
| 3 | Информационное обеспечение 4 шага Обеспечение открытости процесса введения ФГОС ООО | Информирование всех участников образовательного процесса о содержании плана-графика введения ФГОС ОО в МБОУ ООШ (оформление информационных стендов, размещение плана-графика на сайте школы, проведение родительских собраний) | постоянно | Зам. дир. по УВР, Классные руководители, ответственный за работу школьного сайта |
| 4 | Научно-методическое обеспечение 4 шага Обеспечение качественного научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС ООО | 1.Формирование и пополнение банка научно-методических материалов (папок, подборок, рекомендаций, компьютерных презентаций) для педагогических работников и иных участников образовательного процесса по введению нового ФГОС ООО | постоянно | зам. директора по УВР |
|  |  | 2.Утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Июнь-август 2013 г. | Зам. директора по УВР |
|  |  | 3.Проведение теоретических семинаров, практикумов, открытых уроков по вопросам формирования УУД, использования системно-деятельностного подхода в организации учебной деятельности, здоровьесбережения, духовно-нравственного воспитания школьников | По плану с 2012 -13 уч. года | Зам. директора по УВР руководители МО |
| 5 | Кадровое обеспечение 4 шага Обеспечение процесса введения ФГОС ООО опытными специалистами. | 1.Повышение квалификации педагогических работников основной школы по программам, связанным с реализацией ФГОС ООО | В соответствии с графиком, поэтапно с 2012 г. | Заместитель директора по УВР |
|  |  | 3.Заключение соглашений о взаимодействии с учреждениями ДО | Июнь-август 2013 г. | Директор |
| 6 | Материально-техническое обеспечение 4 шага Проведение работ по приведению материально-технической базы гимназии в соответствие с минимальными требованиям ФГОС ООО и СанПиН | 1. Закупка необходимой учебной и методической литературы для педагогов и учащихся | Постоянно по мере введения ФГОС ООО | Директор, заведующая школьной библиотекой |
|  |  | 2.Пополнение библиотечного фонда МБОУ ООШ ЦОР в соответствии с УМК, определенными ООП ООО | постоянно |  |
|  |  | Ремонт кабинетов, закупка технического и мультимедийного, лабораторного оборудования, спортинвентаря в соответствии с требованиями ФГОС | По плану 2012-2013 уч.год | Директор |
| 7 | Финансово-экономическое обеспечение 4 шага Обеспечение своевременного и качественного финансирования процесса введения ФГОС ООО | Расчёт потребностей в расходах МБОУ ООШ в условиях реализации ФГОС ООО | до августа 2013 | Директор |

Содержание деятельности по реализации 5 шага

ЦЕЛЬ:  контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА: осуществляется постепенное планомерное введение ФГОС ООО

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сроки | % выполнения |  |
| 1. | Степень освоения педагогами содержания основной образовательной программы основного общего образования | Педагоги | В течение 2013-2014 уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение 2013-2014 уч. года | 80 | Изучение документации |
| 3. | Качество реализации педагогами основной образовательной программы основного общего образования | Образовательный процесс | В течение 2013-24 уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4. | Степень соответствия разработанной в гимназии нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | Сентябрь 2013 г. | 100 | Изучение документации |
| 5. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | по плану диагностики внутришкольного контроля | 100 | Изучение документации, собеседование |
| 6. | Разработанность индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностич. мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года по результатам диагностического мониторинга | 100 | Изучение документации, собеседование |
| 7. | Мониторинг качества обученности и успеваемости обучающихся на ступени основной школы по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| 8. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Локальные акты | Сентябрь 2012 г. | 100 | Изучение документации |
| 9. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соответствии с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |